## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 4
| Camille Romer | TEST
Oguzhan Canbolat
Jose Luis Veloso Da Silva
Jeremy Albert
Tous le monde
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Tâche à réaliser | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire | Jour 6 reste à faire | Jour 7 reste à faire | Jour 8 reste à faire | Jour 9 reste à faire | Jour 10 reste à faire
| Préparation |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Créer la base de données |  |  | 0 | 0 | 0
| Installer et configurer l’environnement de développement |  |  | 3 | 3 | 0
| Fonctionnement Connexion SQL |  |  |  |  | 5
1 | 1001 – Se connecter |  |  | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Tous le monde | A Tester | 2 | 2 | 0 | 0
| couche DAL | Tous le monde | A Tester | 3 | 2 | 0 | 0
| couche BLL | Tous le monde | A faire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Tests fonctionnels | Tous le monde | A faire | 3 | 3 | 2 | 2 | 0
| 1003 S'inscrire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche IHM inscription | Oguzhan Canbolat
couche BO User
| Verification input (unicité, alphanumerique, taille etc…) | Oguzhan Canbolat
| Redirection page accueil | Oguzhan Canbolat
| 6002 Navigation Page accueil |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Listing encheres | Jeremy Albert | [7 empty] | 7
| Redirection si aucune ressource indiquée dans URL | Jeremy Albert | [7 empty] | 7
Redirection connexion pour voir le detail
Redirection profil utilisateur
| 1009 Deconnexion |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retour page accueil mode déconnecté | Camille Romer
| 1006 Afficher profil |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage profil autre utilisateur | Camille Romer
| 1007 Modification profil |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modification de profil (pseudo, nom, prenom, email, tel etc…) | Camille Romer
| Verification input (unicité, alphanumerique, taille etc…) | Camille Romer
| 1004 Suppression Compte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suppression compte utilisateur | Camille Romer
| Redirection page accueil en mode déconnecté | Camille Romer
| 2001 Vendre article |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserer un article à mettre en enchere | Camille Romer
| Verification input (nom , desc, cté, prix depart, date et heure ouverture, date et heure fermeture, modalité retrait) | Camille Romer
| 2004 Lister les encheres en mode déconnecté |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| voir encheres en cours (filtre catégorie, nom article) | Jeremy Albert
| Redirection connexion pour voir le detail | Jeremy Albert
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 35 | 27 | 22 | 17 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 280 | 252 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 | 0