## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	4
	Camille Romer
	Oguzhan Canbolat
	Jose Luis Veloso Da Silva
	Jeremy Albert
	Tous le monde

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données			0	0	0
	Installer et configurer l’environnement de développement			3	3	0
	Fonctionnement Connexion SQL					5

1	1001 – Se connecter			18	14	12	12	12	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Tous le monde	A Tester	2	2	0	0
	couche DAL	Tous le monde	A Tester	3	2	0	0
	couche BLL	Tous le monde	A faire	3	3	3	3	3	0
	Tests fonctionnels	Tous le monde	A faire	3	3	2	2	0
	1003 S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche IHM inscription	Oguzhan Canbolat
	couche BO User
	Verification input (unicité, alphanumerique, taille etc…)	Oguzhan Canbolat
	Redirection page accueil	Oguzhan Canbolat
	6002 Navigation Page accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Listing encheres	Jeremy Albert					7
	Redirection si aucune ressource indiquée dans URL	Jeremy Albert					7
	Redirection connexion pour voir le detail
	Redirection profil utilisateur
	1009 Deconnexion			1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Retour page accueil mode déconnecté	Camille Romer		1	1	1	1	1	0

	1006 Afficher profil			5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0
	Affichage profil autre utilisateur + son profil	Camille Romer		5	5	5	3	0

	1007 Modification profil			21	21	21	21	14	6	0	0	0	0	0
2	Modification de profil (pseudo, nom, prenom, email, tel etc…) => jsp + servlet	Camille Romer		11	11	11	11	7	3	0
	Verification input (unicité, alphanumerique, taille etc…) => servlet	Camille Romer		10	10	10	10	7	3	0

	1004 Suppression Compte			5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0
	Suppression compte utilisateur	Camille Romer		4	4	4	4	3	1	0
	Redirection en mode déconnecté	Camille Romer		1	1	1	1	1	1	0

	2001 Vendre article			13	13	13	13	13	7	7	7	7	7	7
	Inserer un article à mettre en enchere	Camille Romer		6	6	6	6	6	3
	Verification input (nom , desc, cté, prix depart, date et heure ouverture, date et heure fermeture, modalité retrait)	Camille Romer		7	7	7	7	7	4

	2004 Lister les encheres en mode déconnecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	voir encheres en cours (filtre catégorie, nom article)	Jeremy Albert
	Redirection connexion pour voir le detail	Jeremy Albert

	Charge estimée/reste à faire en heures			125	117	112	103	79	30	21	7	7	7	7
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			280	252	224	196	168	140	112	84	56	28	0

## Pilotage
Avancement de l'itération